基隆市立中正國民中學59週年校慶典禮實施計畫

壹、目    的：為傳承中正創校精神，激發愛校情操，促進師生情感，增進學生多元

智能，共同開創中正未來風華，特定本計畫

貳、組織及職掌：

一、校慶籌備委員會

榮譽主任委員：鄭慶宗、連明信、郭清順、廖達鵬、吳坤山、黃明智

主任委員：江忠僑

副主任委員：蔡伯東

委員 (依姓氏筆畫排序) ：石長明、李玉菁、徐嘉華、高玉錦、陳光元、陳柏廷、楊雅文、廖仁揚、鄭閔太、鄭立群、蔡娓琳、簡長順

總幹事：陳進福

副總幹事：周彬彬、陳俊明

二、活動委員會工作內容與職掌，如附表一。

參、實施日期：

一、展覽活動：114年05月19日-05月28日

二、慶典活動：114年05月28日

預演：114年 05月27日【星期二】第三節。

肆、實施項目： 活動流程及時間規劃，如附表二、三、四。

一、慶典活動：序幕表演、表揚活動、閉幕典禮。

二、展覽活動：59週年師生多元智慧作品展。

三、頒獎活動：資深優良教職員工、指導學生科展績優教師、學生社團教練

四、競賽活動：

(一)七年級：校歌齊唱

(二)八年級：才藝競賽

(三)九年級：體育競賽(拔河)

(四)生活教育精神總錦標競賽

六、開幕表演：管樂團、民俗團、社團成果。

七、環景基隆為愛遊-全校健走：全體教職同仁暨學生

伍、注意事項：

一、各單項活動由各活動工作小組另行訂定活動實施計畫，其預算部份納入本實施

計畫總預算編列。

二、各組組長請先自行召開組內會報，將各組所需執行工作分配妥當，擬定細項經

費概算，於第二次籌備會議提出進度報告及需協調事項。

三、各組所需物品請先備妥。如需請購者，請各組於 5 月9 日星期五前填妥請購

需求單，送至交事務組辦理，以利後續採購作業。

四、校慶籌備會議日期暫定如下，如有需要得隨時召開臨時籌備會及各組工作會議：

(一)第一次籌備會議：114年03月04日【星期二】擴大行政會報

(二)第二次籌備會議：114年05月06日【星期二】擴大行政會報

陸、經    費：本活動經費由學校業務費、慶典活動費及家長會相關經費項下支應。

柒、獎    勵：各活動項目承辦人員記嘉獎乙次，以資鼓勵。

捌、校慶活動視為正課活動，全體師生皆需參加。

玖、本計畫經校慶籌備委員會討論通過，陳請校長核准後實施，修正時亦同。

【附表一】活動委員會工作內容與職掌

| 組 別 | 工作內容 | 負責處室 (組長) | 承辦人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政組 | 召開工作協調會議 協調各組工作、掌握工作進度 | 校長室 校長 | 江忠僑 |
|  |  |  | 蔡伯東 |
|  | 擬定工作計畫與推動相關事務執行 |  | 陳進福 |
|  | 活動經費預算統整 |  | 陳進福 |
| 安全組 | 校園安全巡邏、健走安全維護 | 學務處 李育群 | 李育群 |
|  | 設置醫療站 |  | 馬蔚藍 |
|  | 校門口人員管制 |  | 警衛 |
| 公關組 | 聯絡機關長官、退休教職同仁 113年資深優良教職員工名冊彙整 | 人事室 廖仁揚 | 廖仁揚 |
| 藝文組 | 聯絡媒體與發佈新聞稿 | 教務處 石長明 | 陳俊明 |
|  | 規劃師生多元成果作品特展 |  | 林恒毅 |
|  | 印製各類獎狀、開閉幕頒獎 |  | 許芳瑾 |
| 康樂組 | 班級同樂會 | 輔導處 簡長順 | 陳永裕 |
|  |  |  | 洪淑華 |
| 典禮組 | 掌控典禮活動流程 | 學務處 陳進福 | 陳進福 |
|  | 慶典活動集合與編排 |  | 李育群 |
|  | 聯繫開幕表演單位與活動流程 |  | 周彬彬 |
|  | 慶典活動司儀 |  | 學生 |
| 總務組 | 設置來賓接待處、安排與引導入座席 | 總務處 陳柏廷 | 陳惠珠 |
|  | 彙整邀請單位、貴賓名單、製發邀請卡 |  | 張皓為 |
|  | 相關活動用品、紀念品採購 |  | 張育菘 |
|  | 架設影音設備（或租用）、場地佈置 |  | 張育菘 |
|  | 彙整黏貼憑證核銷 |  | 黃秀華 |
| 活動組 | 典禮序幕表演節目、八年級才藝競賽 | 學務處 周彬彬 | 周彬彬 |
|  | 校園環境衛生整理與善後復原 |  | 高嘉萍 |
|  | 活動競賽成績彙整與結算 |  | 吳玲琪 |
| 競賽組 | 七年級校歌齊唱 | 學務處 王莉雯 | 李育群、陳柏廷 |
|  | 八年級才藝競賽 |  | 周彬彬、黃秀華 |
|  | 九年級體育競賽(拔河) |  | 王莉雯 |
|  |  |  | 江萬興、李孟樺 |

【附表二】活動一覽表

| 項次 | 預定時間 | 活動名稱 | 預估 時間 | 參加 對象 | 地點 | 雨天備案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 07:30~08:20 | 環境整理暨導師時間 | 50 | 全校 | 掃地區域 各班教室 | 無 |
| 二 | 08:30-08:40 | 環景基隆為愛遊 全校健走活動 | 10 | 全校 | 室外籃球場集合 | 照常上課 |
| 三 | 08:40-10:20 |  | 100 |  | 基隆塔健走 |  |
| 四 | 10:40-11:50 | 校慶典禮活動 | 70 | 九年級 | 活動中心 | 無 |
|  |  | 同樂會準備 | 70 | 七、八年級 | 各班教室 | 無 |
| 五 | 10:30~15:00 | 多元智慧作品特展 | 330 | 全校 | 正德樓一樓走廊 | 無 |
| 六 | 11:50-13:00 | 班級同樂會 | 70 | 全校 | 各班教室 | 無 |
|  |  | 外燴餐敘 | 70 | 教職同仁 | 三樓校史室 | 無 |
| 七 | 13:00-13:20 | 班級場地復原 | 20 | 全校 | 各班教室 | 無 |
| 八 | 13:30~14:50 | 九年級拔河比賽 | 80 | 九年級 | 後操場 | 民俗下方跑道 |
| 九 |  | 八年級才藝競賽 | 80 | 八年級 | 活動中心 | 無 |
| 十 |  | 七年級校歌齊唱 | 80 | 七年級 | 民俗館 | 無 |
| 十一 | 15:00~15:50 | 場地復原與大掃除 | 50 | 全校 | 各班教室 | 無 |
| 十二 | 15:55~ | 放 學 |  |  |  |  |

【附表三】活動流程表

| 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 環境整理、導師時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全校健走 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校慶開幕暨落成典禮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同樂會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 師生多元成果特展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 才藝競賽歌唱組/趣味活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拔河、趣味、才藝競賽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 場地復原與清潔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【附表四】開幕流程

基隆市立中正國民中學59週年校慶典禮流程

| 時間 | 典禮程序 | 活動內容 | 主持單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:40~10:50 | 學生進場 | 九年級依班序進場 | 學務處 |  |
| 10:50~11:20 | 節目表演 | 管樂團+熱音社+民俗體育 | 學務處 |  |
| 11:20~11:25 |  | 介紹長官及來賓 | 總務處 |  |
| 11:25~11:35 |  | 主席及貴賓致詞 |  |  |
| 11:35~11:45 |  | 頒發感謝狀及合照 |  |  |
| 11:50~ |  | 禮成 | 學務處 |  |

【附表五】基隆市立中正國民中學59週年校慶經費概算表

| 組別 | 品名 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 經費來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總務組 | 典禮會場佈置 | 10000 | 1 | 式 | 10000 | 慶典活動 |
|  | 邀請卡 | 50 | 120 | 份 | 6000 | 慶典活動 |
|  | 伴手禮 | 100 | 100 | 份 | 10000 | 社會教育費 |
|  | 精神錦標 | 380 | 9 | 面 | 3420 | 慶典活動 |
| 康樂組 | 餐敘 | 12000 | 1 | 式 | 12000 | 家長會費 |
| 公關組 | 服務滿10年教師禮券 | 1000 | 1 | 位 | 1000 | 家長會費 |
|  | 服務滿20年教師禮券 | 2000 | 2 | 位 | 4000 | 家長會費 |
|  | 服務滿30年教師禮券 | 3000 | 6 | 位 | 18000 | 家長會費 |
| 合 計 |  | 64420元 |  |  | 經費來源小計： 慶典活動：19420元 社會教育費：10000元 家長會費：35000元 |  |

【附表六】「環景基隆為愛遊」全校健走活動工作人員編組表

| 任務編組 |  | 工作人員/分組 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總領隊 |  | 校長 | 主持誓師儀式 |
| 副領隊 |  | 陳進福 | 擔任前導隊伍副領隊 |
| 副領隊 |  | 石長明 | 擔任隊伍殿後副領隊 |
| 導 護 組 | 前導 | 王莉雯 | 擔任九年級中隊伍前導與協助處理偶發事件 |
|  | 機動 | 江萬興、李孟樺 | 擔任機動組巡視隊伍行進動線與處理偶發事件 |
|  |  | 李育群 | 1.管制沿途路段人員安全 2.處理偶發事件與協助患者送至醫護站或學校 |
|  | 隨班 | 班級導師 及專任老師 | 負責該班學生路隊秩序維持與安全維護 (導師為隊伍前導、專任教師負責殿後) |
|  | 殿後 | 張雅淳、蘇楓琪 | 擔任隊伍殿後與協助處理偶發事件 |
| 醫 護 組 | 扇形 平台 | 馬蔚藍、張皓為 | 1.設置於扇形平台提供緊急醫護處置與飲水 2.必要時聯繫機動組將患者載回學校健康中心 |
|  | 健康 中心 | 陳柏廷、吳玲琪 | 1.留守校內健康中心對後送患者做進一步處置 2.必要時得聯繫家長或轉送醫療單位 |
| 補 水 站 | 扇形 平台 | 王家蟾 程美華 | 1.提供活動參與人員飲水補給或短暫休息 2.協助身體不適者做緊急處置聯繫機動組將患者轉送臨時醫護站或後送回學校健康中心 |
| 管 制 組 | 校門口 | 林恒毅 | 引導參與人員出校門口由左側人行步道前進 |
|  |  | 警衛 |  |
|  | 沿途 路徑 | 李明修 | 主普通右側樓梯+主普壇返校左側路徑 |
|  |  | 張育菘 | 叉路處左轉指路 |
|  |  | 陳永裕 | 環形小徑咖啡廳指路 |
|  |  | 黃秀華、孫培瑀 | 基隆塔入口(義二路) |
|  |  | 陳豐鈺 | 主普壇返校左側路徑內叉路處中正公園停車場 |
| 服務組 |  | 高嘉萍、許瑞菁 | 1.每班發放手套、垃圾袋、鐵夾淨山工具1組 2.協助淨山後所清理的垃圾做分類與資源回收 |
|  |  | 環保尖兵(706) |  |
| 攝影組 |  | 魏永銘 | 擔任活動攝影與上傳校網(觀音像+主普壇) |
|  |  | 陳俊明 |  |
| 留 置 組 | 教務處 | 盧方勝 | 指導未參加健走學生安排閱讀活動 |
|  |  | 許芳瑾 | 留守辦公室協助處理各項業務 |
|  | 學務處 | 周彬彬 | 廣播與管控健走隊伍出發順序 |
|  | 總務處 | 陳惠珠 | 留守辦公室協助處理各項業務 |
|  | 輔導處 | 簡長順、陳品亘 | 留守辦公室協助處理各項業務 |